## Plan de TRabajo
Plan de Trabajo
Datos Abiertos Estratégicos en el Sector Defensa 2020
Dirección General Marítima -Dimar
ACTIVIDADES | inicio | fin | Prioridad | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre
Identificar el equipo de trabajo de Dimar que lidere y soporte las acciones requeridas ( nombrar los funcionarios y asignar los roles correspondiente ) | Enero | marzo | 1 |  |  | 30
Asistir a reuniones para la apertura de datos abiertos para el Sector Defensa | Febrero | Abril | 2 |  |  |  | 30
Realizar reuniones de trabajo individuales | Enero | mayo | [5 empty] | 5
Solicitar Acompañamiento de GEL para apertura de datos abiertos Estratégicos | enero | junio | 1 |  |  |  | 5
identificar y caracterizar la información con que cuentan las dependencias de Dimar que pueda llegar a convertirse en datos abiertos | Marzo | Abril | 1 |  |  |  |  | 30
Realizar Inventario de Información ( ver planilla de apertura de datos) | enero | marzo | 1 |  |  | 25
Publicar los datos en la web de Dimar independendientemente de su formato ( Rol funcional y Técnico).En la seccion atención al ciudadano. | marzo | Abril | 1 | [5 empty] | 16
Publicar los datos disponibles en la Web, en cualquier formato, ponerlos a disposicion como datos estructurados, por ejemplo en excel con extension xls. | Marzo | julio | [7 empty] | 18
Pubicar datos en formatos que no sea propietario (CSV en lugar de excel, xml | marzo | junio | [6 empty] | 18
Publicar los datos en estandares abiertos de W3C ( RDF y SPARQL) | marzo | junio | [6 empty] | 18
Publica y enlaza los datos con otras fuentes de datos para proveer contexto (LOD) | marzo | junio | [6 empty] | 18
Clasificar la información que es publicable y la que no lo es, de acuerdo con el marco Jurídico establecido. | Abril | Junio |  |  |  |  | 25
Definir aquellos datos con los cuales se implementará el proceso de apertura, de acuerdo con un análisis estratégico. Al finalizar se realiza la definición del inventario a publicar. | Abril | Junio | [5 empty] | 10 | 15 | 10 | 15
Documentacion de la Información .Describir los datos a publicar, con el fin de hacerlos comprensibles y facilitar su búsqueda y uso. | Enero | Mayo | [5 empty] | 15 |  | 15
Estructuración, Cargue y publicación de la informacion .identificar los diferentes procesos de cargue y publicación de los datos en la plataforma tecnológica que permitirá el posterior acceso a los datos abiertos a los ciudadanos y a la sociedad en general. | Enero | Junio | [6 empty] | 25 |  | 25
Priorizacion de los datos a publicar, en función del impacto a la ciudadania y al esfuerzo para publicarlo | Enero | Junio | [5 empty] | 30
Elaboarr la ficha de descripción de los metadatos de cada uno de los conjuntos de datos. | [7 empty] | 30
Definición de estandares / formatos a utilizar y estructuración de los datos | Enero | junio | [5 empty] | 30
Publicar ell primer conjunto de datos Estratégicos en el catalogo de datos abiertos del estado Colombiano.www.datos.gov.co | Enero | Junio | [8 empty] | 30
Promulgar y promover el uso del conjunto de datos | enero | junio | [9 empty] | 20
Adelantar acciones para la promocion del conjunto de datos | enero | noviembre
Publicar maximo dos conjuntos de datos | enero | diciembre | [9 empty] | 30
estudiar y analizar las aplicaciones y/o servicios conocidos por la Entidad que fueron desarrollados por terceros usando los datos abiertos | enero | diciembre | [9 empty] | 30

## Hoja1
Plan de apertura de datos
Descripción del data set a publicar
Objetivo que se desea lograr
Impacto esperado
Metodologia a seguir
Porque ? Razones que lo justifican
Con que ? Recursos necesarios de la entidad
Cuando ? Progama de trabajo en el tiempo
FASES
Identificar los datos -Inventario de datos
Los datos solicitados por la ciudadanía de manera recurrente mediante solicitudes de acceso a la información o los que derivende ellas; también aquellos que puedan resolver alguna problemática de la entidad.
fuentes de información que generan dichos conjuntos de datos y determinar si la generación de estos se realiza de manera manual o un sistema de información
Si la fuente de los datos es un sistema de información, se debe identificar y priorizar la adecuación y desarrollo de las funcionalidades requeridas en el sistema de información (software), para que de esta manera el proceso de carga de los datos abiertos sea automatizado a través de proceso de extracción, transformación y carga.
Analizar
analizar la información identificada en la primera fase del proceso, para determinar la información publicable y validar que no tenga ninguna restricción normativa bajo la Ley Colombiana.
Los datos abiertos no son contrarios a la protección de datos personales: si existe información asociada a datos personales que puede ser valiosa como dato abierto, se debe adelantar unproceso de anonimización para eliminar aquella información sensible que afecta la privacidad de personas u organizaciones.Anonimizar los datos es un aspecto fundamental y obligatorio antes de la publicación de datos personales sensibles.La anonimización es un proceso técnico que hace que la información de identificación personal no sea visible, logrando que no sean identificables los individuos a los que pertenece la información. Este proceso permite ocultar o eliminar los datos o características que identifique plena o parcialmente a las personas, organizaciones o características individuales de la fuente de información de manera irreversible, de tal forma que impidan identificar a una persona u organización.
Antes de publicar cualquier información que sea sensible, se deben considerar otras fuentes de información disponibles y es necesario evaluar si la combinación de éstas puede presentar algún riesgo. Con esto puede prevenir el efecto mosaico, que ocurre cuando la información de una base de datos por sí sola, no genera un riesgo para la identificación de individuos, pero al combinarse con otra información disponible, puede generar tal riesgo.
Ley 1712 de 2014-teniendo en cuenta las excepciones de publicar información pública clasificada o información pública reservada, por lo que en esta fase de hace necesario analizar los datos identificados en el marco de la legislación vigente:
Priorizar
La priorización de datos de valor es importante para que los esfuerzos de gobernanza, apertura y publicación estén enfocados en la provisión de datos de utilidad, valor y con potencial de crear impacto en la ciudadanía y de solucionar problemáticas públicas
Los datos que permiten dar cumplimiento a metas institucionales de transparencia, participación, control social y colaboración. • Los datos que contribuyen a un propósito de política pública específico y que hagan parte de las categorías establecidas por las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en la materia (Ver Anexo I: índices internacionales y marco normativo que fijan prioridades de publicación), y aquellos solicitados directamente por otras entidades públicas. • Los datos que favorecen al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes departamentales y municipales. • Los datos que aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. • Los datos abiertos de gran tamaño, alta concurrencia de usuarios y de permanente actualización, esto con el fin de que se planee la construcción de procesos automáticos de extracción, trasformación y carga de datos (ETL) desde los sistemas de información de la entidad al Portal de Datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. • Los datos que han sido solicitados por los ciudadanos en ejercicios virtuales o presenciales de consulta pública.
Estructrar y publicar
Documentar :La documentación de los datos consiste en definir los metadatos que tendrá cada uno de losconjuntos de los datos a publicar.
La cantidad y características de los metadatos, dependerá de la plataforma en donde serán publicados los conjuntos de datos. El Portal de Datos del Estado Colombiano http://www.datos.gov.co/ usa el estándar de metadatos 7DCAT para describir los conjuntos de datos dentro de los catálogos publicados, lo que aumenta el potencial de ser encontrados en búsquedas en la web, y ayuda a que aplicaciones externas puedan consumir fácilmente los conjuntos de datos disponibles.
Permite a los usuarios entender el contenido y características de los datos para generar mayor valor en su publicación. • Permite realizar la integración y/o interoperabilidad con otras fuentes de información y otros portales de datos abiertos.
ESTRUCTURAR
Consiste en representar los datos para que se dispongan en formatos procesables por máquina y abiertos, asegurando que los datos estén disponibles de modo que puedan ser utilizados por computadoras y usuarios. La estructuración de datos busca transformar el dato de formatos no-textuales a formatos que permitan su manipulación y/o su conexión con otros datos (datos enlazados).
Para el caso de los datos geográficos frecuentemente se encuentran documentados a través de metadatos geográficos, que siguen referentes internacionales como la ISO19115 – “Geographic information – Metadata”. Este estándar contiene los elementos necesarios para facilitar el descubrimiento de datos y su acceso. Contiene además los elementos mínimos del metadato propuesto por DCAT y www.datos.gov.co8
ISO 19115
En Colombia, la ISO 19115 es la más adoptada y en la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales se pueden encontrar documentos y guías que facilitan su uso, a través del Catálogo Nacional de Metadatos, basado en un software libre que pude ser empleado por toda la comunidad nacional. http://metadatos.igac.gov.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=BC0D138C0B1A671D9C0D2AB02D6A8914?node=srv#/home
FORMATOS PARA PUBLICAR
Datos tabulares: Se recomienda el formato CSV, en los cuales las cadenas de caracteres que conforman los datos se acomodan en filas separadas por saltos de línea y columnas separadas por comas. • Datos estructurados: Se recomienda el uso de los formatos JSON o XML cuya especificación se encuentra disponible abiertamente. • Datos espaciales: Se recomienda el uso de los formatos GeoPackage, SHP, GeoJSON, WMS, WFS, KML, GeoTIFF
PUBLICAR
COMUCAR Y PROVEER
MONITOREAR
REVISAER MARCO NORMATIVO