## Plan de Acción versión final
PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 2017
FECHA: Enero 2017
Numero Documento Soporte
No. | Actividad | Frecuencia | Metas Total Informes (39) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | RECURSOS y/o HERRAMIENTAS | DESTINO
[8 empty] | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC
A | Informes de Ley: 35,45%
A1 | Informe de Control Interno Contable acuerdo Resolución 357 del 2008, Resolución 193 de 2016. | Anual | 1 | Informe | Miller Yate (Contador Bogotá) | 31 de Diciembre 2016 | 28 de Febrero de 2017 | 1 |  |  |  | Soportes formatos establecidos | MDN
A2 | Informe de Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 - Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014. | Cuatrimestral | 3 | Informe | (Líder Diana Parra) Contratista (Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 31 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Octubre 2017 | 30 de Abril - 30 de Julio - 30 de Noviembre de 2017 |  | 1 | 1 | 1 | Informes CGR -Carpetas Contractuales - Sistema de Información Estatal SECOP- Aplicativos Contratos - Cumplimiento PED | Dirección
A3 | Informe de Gestión de Convenios y Contratos Interadministrativos. Acuerdo Normatividad: Decreto 1082 de 2015 - Ley 80/93 - Decreto 1150/97 - Procedimiento de Convenios A2-PRO-016 - Guía para la Gestión y administración de convenios . | Anual | 1 | Informe | (Líder Diana Parra) Contador (Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Mayo de 2017 | 30 de Junio de 2017 |  | 1 |  |  | Procedimiento convenios A2-PRO-016 - Portal Página Web - Manual de Contratación del MDN-Página Colombia Compra Eficiente | Dirección
A4 | Informe de Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación (Tecnológica y Riesgos). Acuerdo Normatividad: Circular No. 13 de 2010 MDSGDFGAD - Directiva permanente No. 6-MDSGAF-23.1 de Mayo/2010 - Circular No. 000099-MDSGDFGAD-13 de Marzo de 2010 - Circular externa 040/14 -Decreto 2674/12, Circular Externa 039/2010. Documento Minhacienda Mis.3.13.Mn.002. Administración de Usuarios. | Anual | 1 | Informe | (Líder Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Julio de 2017 | 31 de Agosto de 2017 |  |  | 1 |  | Sistema de Información SIIF-Nación | MDN
A5 | Informe de Cámara de Representantes y Comisión Legal de cuentas acuerdo Ley 5 de 1992 Art 310. (El presente informe esta sujeto a la visita de la CGR) | Anual | 1 | Informe | Miller Yate (Contador Bogotá) | 31 de Diciembre de 2016 | 31 de Marzo de 2017 | 1 |  |  |  | Informe CGR-Subafin | SUBAFIN
A6 | Coordinar Diligenciamiento de la Encuesta del Informe Ejecutivo Anual Acuerdo evaluación al: SCI-MECI-SGC-MCICO/Modelo de Control Interno Contable - (Circular No. 100-08 de 2010 DAFP) | Anual | 1 | Informe de resultado encuesta | Miller Yate (Contador Bogotá) | 31 de Diciembre 2016 | 28 de febrero de 2017 | 1 |  |  |  | Aplicativo en Línea - DAFP - MECI | DAFP
A7 | Informe al Modelo Integrado de Planeación Gestión frente a las Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno, Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera. Acuerdo Normatividad: Decreto 2482 de 2012 y Resolución No. 0093/2015 MD-DIMAR-GPLAD-APROIN. Reporte al Ministerio de Defensa Nacional conforme a los Planes de Desarrollo Administrativo Institucionales. Acuerdo Normatividad: Decreto 2482 de 2012 y Circular CIR2013-99. Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000, Decreto 2740 de 2001 y Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014. (Acuerdo actividad audiencia pública de rendición de cuentas) | Trimestral | 4 | Informe | (Líder Diana Parra) | 31 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 30 de Diciembre 2017 | 20 de Abril - 21 de Julio - 19 de Octubre - 18 de Enero de 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistema de Mejoramiento Continuo Simec Metodología DAFP | Dirección-MDN
A8 | Informe Derechos de Autor de Software (Legalización de Software). Acuerdo Circular MD 23 de 2011. | Anual | 1 | Informe | (Líder Contratista) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 31 de Diciembre 2016 | 30 de marzo de 2017 | 1 |  |  |  | Sistema en línea web | Dirección Nacional de Derechos de Autor
A9 | Informe al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS. Acuerdo Normatividad: Ley 1474/2011 Art. 76, y Ley 1755/2015. Seguimiento a las acciones de prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición. Acuerdo Circular 05 de 27 de septiembre de 2005 del MDN. | Semestral | 2 | Informe | (Líder Diana Parra) Contratista (Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Junio - 31 de Diciembre de 2016 | 31 de Julio - 30 de Enero 2018 |  | 1 |  | 1 | Sistema PQR - Consulta en línea de la información-Pagina Web-Sede Electrónica OAC | Dirección
A10 | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Art. 9. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | Cuatrimestral | 3 | Informe | Diego Tovar | 12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Octubre 2017 | 12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Noviembre de 2017 | 1 |  | 1 | 1 | Publicación PMC - Web | MDN - Presidencia
A11 | Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción - Mapas de Riesgos. Acuerdo Ley 1474 de 2011, Decreto 2482 de 2012, Decreto 124 de 2016. | Trimestral | 4 | Informe | (Líder Contratista) Diana Parra | 31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2017 | 07 de Febrero - 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistema de Mejoramiento Continuo Simec | Dirección-Pagina Web
A12 | Informe de Certificación de la Información SUIP/SIGEP: Datos Básicos, Revisión Planta Personal, Contratos Prestación ST. Acuerdo Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2012. | Anual | 1 | Informe | (Líder Miller Yate) (Contador Bogotá) Contratista (Bogotá) | 31 de Mayo 2017 | 30 de Junio 2017 |  | 1 |  |  | Sistemas de Información Estatal DAFP | Dirección
A13 | Informe de Ingresos-Conciliaciones Bancarias-Nota de los estados contables - Deudas de difícil cobro - Cobro coactivo - Activos corrientes - (Cuentas por Cobrar Multas, Control Contable, Control Procedimiento Jurídico). Acuerdo Resolución 531 de 2009, Resolución 043 de 05 de octubre de 2007, Plan General de la Contaduría Publica, Procedimiento Instructivo 003 de 10 de Diciembre/14 y Circular 29201402940 DIMAR-GLEMAR/14 | Trimestral | 4 | Informe | (Líder Miller Yate) (Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Marzo 30 - Junio 30 - Septiembre 30 - 31 Diciembre de 2017 | Abril 30 - Julio 30 - Octubre 30 - Enero 30 de 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estados Financieros | Dirección
A14 | Informe Cuenta Fiscal Anual: Acuerdo a la Resolución Vigente de la CGR - SIRECI. Seguimiento Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. (Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR ) | Anual | 1 | Reporte correo electrónico | (Miller Yate Consolida) Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) William Bravo (Pacífico) | 31 de Diciembre 2016 | 30 de Marzo de 2017 | 1 |  |  |  | Resol 7350/14 CGR - Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI | SUBAFIN
A15 | Informe de la Gestión Contractual, Acuerdo Resolución 7350 de 2013 CGR - Directiva Permanente 001 de 2014. Política para la consolidación de la información a través del SIRECI | Trimestral | 4 | Reporte correo electrónico | Miller Yate (Contador Bogotá) | 31 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 31 de Diciembre de 2017 | 15 de Abril - 15 de Julio - 15 de Octubre - 15 de Enero 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | Resol 7350/14 CGR - Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI | GRUCOI
A16 | Informe Plan de Mejoramiento CGR. Acuerdo Resolución 7350 de 2013 CGR - Directiva Permanente 001 de 2014. Política para la consolidación de la información a través del SIRECI | Anual | 1 | Actualización Matriz SIRECI | Diana Parra (Contador Bogotá) | 31 de Diciembre 2017 | 31 de Diciembre 2017 |  |  |  | 1 | Verificar Sistema SIRECI | CGR, Dirección
A17 | Elaborar Informe de Hallazgos de Auditoria Presidencia de la República -MDN (Circular 02 de Agosto de 2006). | Bimestral | 6 | Reporte correo electrónico | Diego Tovar | Ene.-Feb. / Marz.-Abr./ May.-Jun./ Jul.-Agos./ Sept.-Octu./ Nov-Dic. | Marzo (5) - Mayo (5) -Julio (5) -Septiembre (5) -Noviembre (5) - Enero (5) | 2 | 1 | 2 | 1 | Formato establecido | MDN
B | Rol Seguimiento y Evaluación: 36,36% | Frecuencia | Metas Total Informes (40) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
B1 | Informe Costeo Trámites y Servicios - Ley de Tarifas. Ley 1115 de 2006. | Anual | 1 | Informe | (Contador Bogotá) | 30 de Julio 2017 | 31 de Agosto 2017 |  |  | 1 |  | Metodología Adoptada ABC | Dirección
B2 | Mantener actualizado el Proceso de Evaluación de acuerdo con los criterios de calidad, Norma NTCGP1000:2009. | Permanente | 4 | Actualizar Sistema y carpeta calidad | Diego Tovar | Permanente | 30 de Diciembre 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistema de Información SIMEC | Proceso de Evaluación
B3 | Seguimiento a los Proyectos de Inversión - Acuerdo Convocatoria GPLAD | Permanente | 4 | Actas de seguimiento | Diego Tovar | Permanente | 30 de Diciembre 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reunión GPLAD - Gerentes de proyectos / supervisores | Control Interno
B4 | Informe Seguimiento al Plan de Austeridad. En especial esta directiva fija unos procedimientos para los temas de publicidad, comunicaciones, eventos y da ordenes sobre otros gastos generales. 1. Reducción de gastos en comunicaciones. 2. Reducción de gastos generales. 3. Gastos de nómina y reducción de contratación por servicios personales. 4. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal. 5. Seguimiento a Medidas del Plan de Austeridad. Ley 1815 de 2016 Artículo 104. | Mensual | 12 | Informe | (Líder Miller Yate) (Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 01 de Enero de 2017 | 31 de Diciembre 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Dirección
B5 | Informe de Gestión Anual Control Interno, acuerdo Directiva Permanente No. DP-20160007 que trata de Políticas, directrices y lineamientos para la elaboración, consolidación y presentación del Informe de Gestión Anual. | Anual | 1 | Informe | Diego Tovar | 15 de Noviembre 2017 | 15 de Diciembre 2017 |  | 1 |  |  | Plan de Acción Grupo Control Interno | Grupo de Planeación
B6 | Informe de Monitoreo a los Riesgos Institucionales de los procesos. (Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - DAFP. (El Monitoreo de los riesgos vigencia 2016 será realizado en el mes de febrero/2017) | Cuatrimestral | 3 | Informe | (Líder Contratista) Diana Parra Diego Tovar (Contador Bogotá) | 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2017 | 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2018 |  | 1 | 1 | 1 | Sistema de Mejoramiento Continuo Simec | Dirección
B7 | Informe de Auditoria de Sistemas de Información. Evaluar la documentación, el sistema de procesamiento e integridad de información, respaldo, auditabilidad y satisfacción del usuario interno. Evaluación del Portal Web de la entidad. Acuerdo Normatividad: NTC5415-5420-Ley 1712 de 2014-Decreto 2573/14. | Semestral | 2 | Informe | (Líder Contratista) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 15 de Julio - 15 de Octubre de 2017 | 30 de Agosto - 15 de Noviembre de 2017 |  | 1 | 1 |  | Documentación del Software y de usuario actualizada, software con acceso para auditoria, políticas, procedimientos, instructivos, formatos. | Dirección
B8 | Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente Seguridad y Privacidad de la Información | Anual | 1 | Informe | Contratista | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre de 2017 |  |  | 1 |  | Según entregables del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información - MINTIC | Dirección
B9 | Informe sobre Análisis Económico de Dimar | Anual | 1 | Informe | Willian Bravo | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre de 2017 |  |  |  | 1 | Proyectos de Inversión - Modelos cuantitativos y econométricos | GRUCOI
B10 | Informe Auditoría Nómina, Tesorería y Contabilidad - Acuerdo Caracterización Proceso A2. Gestión Administrativa y Financiera. | Anual | 1 | Informe | (Contador Bogotá) Contratista (Bogotá) Miller Yate (Caribe) William Bravo (Pacífico) | 29 de Julio2017 | 30 de Agosto 2017 | 1 |  |  |  |  | Dirección
B11 | Auditoría Integral al Grupo de Planeación: Área de Proyección Institucional Área de Proyectos Área de Sistemas Integrados de Gestión Área de Planeamiento Presupuestal | Anual | 1 | Informe | (Líder Diego Tovar) Diana Parra Luz Ortiz (Contador Bogotá) | 28 de Febrero de 2017 | 31 de Marzo 2017 | 1 |  |  |  | Documentos, Registros, Indicadores, Riesgos Sistema de Mejoramiento Continuo SIMEC | Dirección
B12 | Auditoría Integral al Grupo Legal Marítimo Evaluación y seguimiento a los fallos por Bienes de Uso Público | Anual | 1 | Informe | (Líder Diana Parra) Diego Tovar Luz Ortiz (Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) William Bravo (Pacífico) | 30 de Mayo de 2017 | 30 de Junio 2017 |  | 1 |  |  |  | Dirección
B13 | Auditoría Área de Comunicaciones Estratégicas (ACOES), Seguimiento a normas, atención al usuario, evaluación sobre la percepción del cliente, difusión y otros medios de socialización de la normatividad tanto interna como externa de la entidad, procedimientos relacionados al proceso. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista | 21 de Febrero de 2017 | 21 de Marzo 2017 | 1 |  |  |  |  | Dirección
B14 | Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente TIC para el Gobierno Abierto | Anual | 1 | Informe | Contratista | 15 de Abril 2017 | 15 de Mayo de 2017 |  | 1 |  |  | Según entregables de la Estrategia de Gobierno en Línea - MINTIC | Dirección
B15 | Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente TIC para servicios | Anual | 1 | Informe | Contratista | 15 de Junio de 2017 | 15 de Julio de 2017 |  | 1 |  |  | Según entregables de la Estrategia de Gobierno en Línea - MINTIC | Dirección
B16 | Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente TIC para la gestión | Anual | 1 | Informe | Contratista | 15 de Agosto de 2017 | 15 de Septiembre de 2017 |  |  | 1 |  | Según entregables de la Estrategia de Gobierno en Línea - MINTIC | Dirección
B17 | Informe al Sistema de Control de Tráfico Marítimo. Verificación convenio Armada-Dimar | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra | 22 de Febrero de 2017 | 22 de Marzo de 2017 | 1 |  |  |  |  | Dirección
B18 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Rector del Puerto, vigilancia técnica de los aspectos administrativos y técnicos relativos. Funciones de los Inspectores. | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 30 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |  |  |  | 1 | Insumos unidades regionales | Dirección
B19 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Bandera, vigilancia técnica de los aspectos administrativos y técnicos relativos. Funciones de los Inspectores. | Anual | 1 | Informe | Líder Miller Yate (Caribe) | 30 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |  |  |  | 1 | Insumos unidades regionales | Dirección
B20 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Ribereño. | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra | 30 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 | 1 |  |  |  | Insumos unidades regionales | Dirección
C | Plan de Auditorías Control Interno Unidades Regionales 2017: 10,90% | Frecuencia | Metas Total Informes (12) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
C1 | Informe de Auditoría Buenaventura | Anual | 1 | Informe | (Líder Diego Tovar) Contratista (Bogotá) William Bravo (Pacífico) | Julio 11 de 2017 | Agosto 11 de 2017 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C2 | Informe de Auditoría Tumaco | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista Willian Bravo | Junio 13 de 2017 | Julio 13 de 2017 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C3 | Informe de Auditoría Barranquilla | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Miller Yate (Caribe) Contratista (Bogotá) | Marzo 29 de 2017 | Abril 29 de 2017 |  | 1 |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C4 | Informe de Auditoría Santa Marta | Anual | 1 | Informe | Líder Miller Yate Diana Parra | Mayo 10 de 2017 | Junio 10 de 2017 |  | 1 |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C5 | Informe de Auditoría Cartagena | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Diego Tovar Miller Yate (Caribe) | Octubre 04 de 2017 | Octubre 07 de 2017 |  |  |  | 1 | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C6 | Informe de Auditoría Riohacha y Puerto Bolívar | Anual | 2 | Informe | (Líder Diego Tovar) Miller Yate (Caribe) | Agosto 14 de 2017 | Agosto 18 de 2017 |  |  | 2 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C7 | Informe de Auditoría San Andres | Anual | 1 | Informe | (Líder Miller Yate) Diana Parra | Septiembre 05 de 2017 | Octubre 05 de 2017 |  |  |  | 1 | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C8 | Informe de Auditoría Bahía Solano | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | Julio 26 de 2017 | Julio 28 de 2017 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C9 | Informe de Auditoría Guapi | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | Febrero 27 de 2017 | Marzo 27 de 2017 | 1 |  |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C10 | Informe de Auditoría Puerto Carreño | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | Agosto 01 de 2017 | Septiembre 01 de 2017 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
C11 | Informe de Auditoría Puerto Leticia | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | Agosto 30 de 2017 | Septiembre 30 de 2017 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
D | Rol Acompañamiento y Asesoría - Auditoría Proyectos Dimar: 11,81% | Frecuencia | Metas Total Informes (9) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
D1 | Informe Ejecutivo de los proyectos como resultado de las auditorías, en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. | Anual | 1 | Informe | Diego Tovar | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D2 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Actualización Rediseño del Modelo de Operación de Dimar" | Anual | 1 | Informe | Diego Tovar (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D3 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Gestión Estratégica del Talento Humano" | Anual | 1 | Informe | Diego Tovar (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D4 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan Nacional de Infraestructura" | Anual | 1 | Informe | Diana Parra (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D5 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Fortalecimiento Jurídico de la Autoridad Marítima" | Anual | 1 | Informe | Diana Parra (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D6 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Nuevo Esquema de Gerenciamiento de los Litorales y Estudio de Sostenibilidad de su Gestión" | Anual | 1 | Informe | Miller Yate (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D7 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan de Señalización Marítima" | Anual | 1 | Informe | Miller Yate (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D8 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional" | Anual | 1 | Informe | Contratista (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D9 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Fortalecimiento Estratégico de las Relaciones Externas de Dimar" | Anual | 1 | Informe | Contratista (Equipo de Trabajo) | 30 de Septiembre de 2017 | 30 de Octubre 2017 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
D.I | Rol Acompañamiento y Asesoría - Participación en Comités Rol Relación con Entes Externos | Frecuencia | Metas Total Informes (4) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
D10 | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Instancia Orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Comité de archivo ley 594 de 2000 | Acuerdo Convocatoria | 1 | Informe | Diana Parra | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2017 |  |  |  | 1 |  | Dirección
D11 | Sostenibilidad de la Información Contable | Acuerdo Convocatoria | 1 | Reporte correo electrónico | (Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2017 |  |  | 1 |  |  | Dirección
D12 | Comité de bajas de elementos | Acuerdo Convocatoria | 1 | Reporte correo electrónico | (Contador Bogotá) Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2017 |  |  |  | 1 |  | Dirección
D13 | Auditoria Contraloría General de la República | Acuerdo Auditoria | 1 | Reporte correo electrónico | Diana Parra | Acuerdo Auditoria | 30 de Diciembre 2017 |  |  |  | 1 |  | CGR
E | Fomento de la Cultura del Control: 5,45% | Frecuencia | Metas Total Informes (6) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
E1 | Seguimiento Subcomités Control Interno | Anual | 1 | Informe | (Líder Diana Parra) Auditor Caribe Willian Bravo (Pacifico) | 28 de Febrero 2017 | 30 de Abril 2017 |  | 1 |  |  |  | Dirección
E2 | Sensibilización MECI | Permanente según auditoria programada unidades regionales | 1 | Lista de Asistencia | (Líder Diego Tovar) Todos | 30 de Abril de 2017 | 30 de Noviembre 2017 |  |  |  | 1 |  | Todos los Procesos
E3 | Metodología Basada en Riesgos | Acuerdo Plan de Trabajo | 1 | Listas de Chequeo Mapa de Riesgos | Todos | 30 de Enero de 2017 | 10 de Febrero de 2017 | 1 |  |  |  | Funciones Normativas Dimar | GRUCOI
E4 | Sensibilización Auditores Internos, Implementación Instrumentos OMI Regional Buenaventura | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | (Líder Hector Leal) Diana Parra (Recurso Logístico) | 01 de Junio 2017 | 30 de Junio 2017 | 1 |  |  |  |  | Dirección
E5 | Sensibilización Auditores Internos, Implementación Instrumentos OMI Regional Cartagena | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | (Líder Hector Leal) Diana Parra (Recurso Logístico) | 01 de Julio 2017 | 31 de Julio 2017 |  | 1 |  |  |  | Dirección
E6 | Sensibilización Auditores Internos, Implementación Instrumentos OMI Bogotá | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | (Líder Hector Leal) Diana Parra (Recurso Logístico) | 01 de Agosto 2017 | 31 de Agosto 2017 |  | 1 |  |  |  | Dirección
TOTAL METAS |  |  | 110 |  |  |  |  | 25 | 25 | 27 | 33 |  | 110
| AVANCE X TRIMESTRE | [6 empty] | 22.7273 | 22.7273 | 24.5455 | 30 |  | 100
| AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN | [6 empty] | 22.7273 | 45.4545 | 70 | 100
NOTA : En las auditorias programadas, los auditores deben incluir la verificación del Plan de Mejoramiento de Auditorías anteriores, riesgos, gobierno en línea (para los que aplique), trámites, y revisión de actos administrativos.
| PD. JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE | PD. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO |  |  | PD. DIEGO HERNANDO TOVAR TORRES |  | PD. MILLER ANCIZAR YATE CAMACHO
| Coordinador Grupo Control Interno | Auditor de Gestión - Abogada |  |  | Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial |  | Auditor Financiero
ST. LUZ EDILSA ORTIZ
Auditor Sistemas - Ingeniera Sistemas
|  | CN. ESTEBAN URIBE ÁLZATE |  |  |  |  | Contralmirante PAULO GUEVARA RODRÍGUEZ
|  | Coordinador Grupo de Coordinación General DIMAR |  |  |  |  | Director General Marítimo (E)