## Hoja1
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 136
| Fecha | 2015-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Es necesario el fortalecimiento por parte de la Autoridad Marítima en la concertación de acciones anticipadas tendientes al fortalecimiento en actividades preventivas para cumplir a cabalidad el Decreto 312 de 1991 “Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas”. | Debilidades en la generación de acciones concertadas de prevención con los demás entes competentes para la atención oportuna de desastres. | ASIMPO: Convocar mesa de trabajo con las Instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo- SNGR, para establecer el tipo de actuación (activa o pasiva) en caso de derrames costa afuera. | 1.ASIMPO: Planear y Desarrollar Taller de Simulacro de derrame costa afuera. | Actas; Formato de Guión ejercicio de simulacro | 2 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 18 | 2 | 2015
2 | FILA_2 | 1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Es necesario el fortalecimiento por parte de la Autoridad Marítima en la concertación de acciones anticipadas tendientes al fortalecimiento en actividades preventivas para cumplir a cabalidad el Decreto 312 de 1991 “Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas”. | Debilidades en la generación de acciones concertadas de prevención con los demás entes competentes para la atención oportuna de desastres. | ASIMPO: Convocar mesa de trabajo con las Instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo- SNGR, para establecer el tipo de actuación (activa o pasiva) en caso de derrames costa afuera. | 1.ASIMPO: Planear y Desarrollar Taller de Simulacro de derrame costa afuera. | Oficios | 2 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 18 | 2 | 2015
3 | FILA_3 | 1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Es necesario el fortalecimiento por parte de la Autoridad Marítima en la concertación de acciones anticipadas tendientes al fortalecimiento en actividades preventivas para cumplir a cabalidad el Decreto 312 de 1991 “Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas”. | Debilidades en la generación de acciones concertadas de prevención con los demás entes competentes para la atención oportuna de desastres. | ASIMPO: Convocar mesa de trabajo con las Instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo- SNGR, para establecer el tipo de actuación (activa o pasiva) en caso de derrames costa afuera. | 1.ASIMPO: Planear y Desarrollar Taller de Simulacro de derrame costa afuera. | Documento Plan de Acción 2013 | 1 | 2015-03-01 | 2015-12-30 | 46 | 0 | 2015